
	Relatório de Visita – Consultoria Bifequali
	[image: Resultado de imagem para bifequali]


1

Marília, 23 de janeiro de 2017.
[bookmark: _GoBack]Fazendas: Guaiuvira
Proprietário:  MARCILIO VILLELA BASTOS E OUTROS
Responsáveis: Zootecnista Mario Bastos e Med. Vet. Lucia Bastos

A visita foi realizada no dia 02/01/2018, com acompanhamento dos Técnicos Décio Borges e Vanessa Pillon.
1° Combinado:  quando colocamos o mapa e quando começaram a analisar o tamanho dos pastos para adubação. Verificaram a necessidade de divisão. Essa divisão ficou combinada de ser realizada até o final das águas para possível adubação. O responsável por esse combinado é o Mario.
[image: cid:17a1ce7f-2008-4071-b33f-3ce707ae6356@lamprd80.prod.outlook.com]
2° Combinado: decidiram não plantar o Guandu esse ano, entrar com essa forragem o ano que vem. Porém estavam aguardando uma estiagem para plantar o milheto. Pois precisam da forragem esse ano.
3° Combinado: Como combinado na visita do dia 06/10/2017 com o intuito de entregarmos continuam com as reuniões semanais todas as sextas feira. Uma das tarefas era finalizar a IATF no dia 19/01. Os responsáveis continuam sendo a Lúcia e o Mario.
4° Combinado: Estão com alguns animais para desmamas, aproximadamente 200 animais entre machos e fêmeas, e precisam decidir onde vão colocar esses animais. Com isso surge um combinado de avaliar se vale a pena terminar o bezerro na propriedade ou boitel, ou escolher a venda dos animais. Sugestão é utilizar a planilha do Bifequali que já foi preenchida esse ano e avaliar custos, disponibilidades de áreas. Pois já fechamos um ano de implantação de dados. Os responsáveis são a Lúcia e o Mario.
5° Combinado: analisar a disponibilidade da construção de um barracão simples para armazenamento de insumos. Mario está responsável por esse combinado.



Segue resumo dos combinados de acordo com as entregas:
	Combinado
	Ação
	Data de entrega

	Combinado 1
	Divisão de piquetes
	Até final das águas

	Combinado 2
	Plantio do milheto
	Imediata

	Combinado 3
	IATF
	19/01/2018

	Combinado 4
	Desmama e estudo do custo do bezerro
	Próxima Visita – a agendar

	Combinado 5
	Construção do barracão
	Projeto 2018
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Vanessa Pillon dos Santos Borges
Zootecnista – CRMVZ 02437
Técnico responsável
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